Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит закупок товаров, работ и услуг, осуществленных в рамках реализации национальных проектов на территории Орловской области» за истекший период 2021 года.

В соответствии с пунктом 4.1.1 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2021 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит закупок товаров, работ и услуг, осуществленных в рамках реализации национальных проектов на территории Орловской области» за истекший период 2021 года.

Аудит закупок товаров (работ и услуг) осуществлен с учетом представленной в Контрольно-счетную палату Орловской области информации Управления проектной деятельности и национальных проектов Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, руководителей региональных проектов Орловской области.

В рамках национальных проектов в Орловской области в 2021 году планировалось и заключено 1369 контрактов (договоров) на общую сумму 4 082 686,6 тыс. рублей. Доля конкурентных закупок составила 98,7 % от общего объема закупок.

Экономия, полученная при осуществлении закупок, за истекший период 2021 года составила 3,1 % (146 375,12 тыс. рублей) от начальной (максимальной) цены контракта.

По результату анализа отдельных закупок товаров (работ, услуг) в рамках национальных проектов в Орловской области в 2021 году установлено следующее.

В рамках реализации региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» отмечается низкий процент освоения бюджетных средств. Так, по состоянию на 31 декабря 2021 года по закупкам медицинского оборудования и лекарственных препаратов для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний освоено 40,8 % (73 362,4 тыс. рублей) от бюджетных обязательств, на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, освоено 53,7 % (74 478,5 тыс. рублей), по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи освоено 19,5 % (434,25 тыс. рублей).

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» не обеспечена реализация проекта по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле» в 2021 году на сумму 85 070,91 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» объем освоенных средств составил 71,6 % (359 035,5 тыс. рублей) от бюджетных обязательств, а именно не обеспечена реализация проекта по строительству объекта «Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле» в 2021 году на сумму 205 591,9 тыс. рублей. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» не обеспечена реализация мероприятия по выполнению текущего ремонта спортивного зала МБОУ «Змиевская СОШ» Свердловского района на сумму 1 783,85 тыс. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда» в нарушение статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) необоснованно изменены существенные условия 5 контрактов (договоров), а именно необоснованно внесены изменения в локальные сметы по видам работ, не предусмотренные контрактом (договором), на общую сумму 248,66 тыс. рублей, изменены качественные и технические характеристики поставляемого товара, при этом цена снижена на сумму 500,57 тыс. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Образование» при планировании (сметный расчет) выполнения работ по текущему ремонту спортивного зала школы запланированы к выполнению работы на сумму 436,37 тыс. рублей с нарушением правил проектирования спортивных сооружений, фактически работы не выполнялись. Также в рамках исполнения договора учреждением осуществлена приемка невыполненных работ на сумму 9,80 тыс. рублей, что указывает на нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика Российской Федерации» заказчиками по 4 контрактам оплачено 74 901,58 тыс. рублей с нарушением срока исполнения контракта на 7-90 дней, что указывает на нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В рамках реализации национальных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранения», «Культура», «Демография» отмечено неисполнение поставщиками (подрядчиками) условий 50 контрактов по срокам поставки отдельных товаров (выполнения работ, оказания услуг), а именно нарушение срока начала выполнения работ по двум договорам на 35-212 дней и сроков поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг) на 5-147 дней.

В рамках реализации национальных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранения», «Культура» по 8 договорам в единой информационной системе в сфере закупок отсутствует информация о предъявленных и (не) исполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), что указывает на признаки нарушения статей 34, 94 Федерального закона   
№ 44-ФЗ. По 15 договорам отмечены факты неуплаты поставщиками неустойки на общую сумму 3 752,38 тыс. рублей, учреждениями ведется претензионно-исковая работа.