Информация по результатам контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Народный бюджет»
на территории города Ливны Орловской области».

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2023 год совместно с Контрольно-счетной палатой города Ливны Орловской области проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Народный бюджет» на территории города Ливны Орловской области» в администрации города Ливны, муниципальном автономном учреждении города Ливны «Физкультурно-оздоровительный комплекс».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. На реализацию в 2021 году инициативного проекта «Ремонт трибун МАУ «ФОК», включенного в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области», использованы бюджетные ассигнования в размере 3 млн 582,6 тыс. рублей,
в том числе: 2 млн 190,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 млн 391,8 тыс. рублей – средства городского бюджета, из них 415,0 тыс. рублей – средства населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
2. На реализацию в 2022 году инициативного проекта «Капитальный ремонт трибун МАУ «ФОК», включенного в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области», использованы бюджетные ассигнования в размере
3 млн 848,1 тыс. рублей, в том числе: 2 млн 200,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 млн 648,1 тыс. рублей – средства городского бюджета, из них 685,0 тыс. рублей – средства населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. В ходе проведенных контрольных обмеров фактически выполненных ООО «ДОЛИНА» в 2021 году объемов работ по ремонту трибун учреждения по договору, а также визуального осмотра их качества установлено, что в нарушение статей 309, 743, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, условий договора ООО «ДОЛИНА» предъявлены,
а МАУ «ФОК» приняты и оплачены невыполненные работы по установке бортовых камней, устройству площадок с использованием газонной решетки на сумму 426,43 тыс. рублей, а также стоимость давальческого сырья (бортовых камней) на сумму 30,26 тыс. рублей.
4. В ходе проведенных контрольных обмеров фактически выполненных в 2022 году ООО «Промбетон» объемов работ по капитальному ремонту трибун учреждения, а также визуального осмотра их качества установлено, что в нарушение статей 309, 743, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, условий договора ООО «Промбетон» предъявлен
к оплате, а МАУ «ФОК» оплачен объем строительных материалов: смесей асфальтобетонных, смесей бетонных, щебня, сварных конструкций, песка природного для строительных работ, не соответствующий объему, предусмотренному сметой контракта на общую сумму 275,26 тыс. рублей.
5. В нарушение пунктов 5, 14 статьи 26.1 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» информация о внесении инициативных проектов в Администрацию города Ливны, а также отчеты об итогах реализации инициативного проекта «Народный бюджет» за 2021-2022 годы на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не опубликованы.

По результату рассмотрения Представления Контрольно-счетной палаты Орловской области, направленного в адрес МАУ «ФОК» подрядчиками – ООО «Долина», ООО «Промбетон» в бюджет возвращены денежные средства в сумме 731,95 тыс. рублей, материалы контрольного мероприятия направлены в адрес Прокуратуры Орловской области. Возбуждено административное производство по статье 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.