Информация

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной областной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012-2014  годы»

На основании плана работы в III квартале 2013 года проведено контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной областной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012-2014  годы».

В ходе контрольного мероприятия были проверены эффективность и целевое использование бюджетных средств в размере 22 574,3 тыс. рублей, выделенных в 2012 году и за первое полугодие 2013 года  на реализацию программных мероприятий.

Объектами сплошной проверки стали семь организаций, в том числе два органа специальной компетенции Орловской области (Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области и Департамент образования и молодежной политики Орловской области) и пять бюджетных учреждений, подведомственных указанным органам.

В результате проверки установлено следующее.

В 2012 году на реализацию программных мероприятий были выделены бюджетные средства в объеме 10763,2 тыс. рублей, или 96% от принятых на данный период Правительством Орловской области обязательств (11213,2 тыс. рублей) и от законодательно утвержденного объема ассигнований (11213,2 тыс. рублей). Исполнителями Программы, несмотря на значимость и актуальность поставленных в ДОЦП задач, не были в полном объеме освоены предоставленные им финансовые ресурсы (исполнение – 9703,7 тыс. рублей, или 90,2%). Анализ результатов, достигнутых в результате выполнения программных мероприятий за 2012 год, показал, что из утвержденных шестнадцати целевых индикаторов Программы были достигнуты только десять. За 5 месяцев 2013 года Программа была профинансирована на 20,1%  от принятых на 2013 год Правительством Орловской области обязательств (51528,6 тыс. рублей).

В ходе проверки исполнения Программы установлены нарушения законодательства Российской Федерации и Орловской области на общую сумму 9 910,2 тыс. рублей (43,9% от общего объема проверенных средств).