Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Образование» на территории Орловской области».

В соответствии с пунктом 2.2.5 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2021 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Образование» на территории Орловской области.

Региональная политика в сфере образования в Орловской области в рамках национального проекта «Образование» с 2019 года обеспечивается путем реализации 6 региональных проектов (далее – РП) аналогичных федеральным: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан РФ».

Наиболее ресурсоемким на период 2019-2024 годов в размере 1 553,0 млн. рублей или 58 % всех региональных проектов национального проекта «Образование» Орловской области является региональный проект «Современная школа».

Проведенный анализ показал, что за 2020 год освоение средств регионального проекта «Современная школа» составило 49,9 млн. рублей или 99 %. Выполнение целевых показателей – 100 %. При этом на достижение одного из показателей проекта «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» дополнительно увеличен объем расходных обязательств за счет региона на 2,2 млн. рублей по причине возврата Министерству просвещения РФ экономии по результатам проведенных торгов в рамках условий Соглашения.

По состоянию на 01.12.2021 по мероприятию «создано новых мест в общеобразовательных организациях» РП «Современная школа» объем освоенных средств составил 120,2 млн. рублей или 30 % от суммы субсидии, определенной на 2021 год в рамках Соглашения (395,2 млн. рублей). Причиной неосвоения средств является невыполнение в установленные сроки работ по строительству объекта «Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле» в 2021 году, что создает риски недостижения показателя регионального проекта «Современная школа» в 2022 году. Освоение средств по остальным мероприятиям РП «Современная школа» на 01.01.2021 достигает 96 % – 100 %.

Освоение средств на 01.01.2021 по РП «Успех каждого ребенка» сложилось в сумме 142,3 млн. рублей на уровне 95 % от суммы субсидии, определенной на 2021 год в рамках соглашения (149,5 млн. рублей).

Низкий уровень освоения отмечается по мероприятию «обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах». По состоянию на 01.12.2021 исполнение 90 % по причине незавершения ремонтных работ в образовательных учреждениях.

На период проведения экспертно-аналитического мероприятия реализация мероприятий по выполнению ремонтных работ завершена в 12 из 14 общеобразовательных организациях (в МБОУ «Навесненская СОШ» Ливенского района (сумма контракта 2,9 млн. рублей) и МБОУ «Змиевская СОШ» Свердловского района (сумма контракта 1,7 млн. рублей) работы не завершены). При этом Министерством просвещения РФ отказано региону в возможности переноса на 2022 год средств федерального бюджета, предусмотренных на текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Змиевская СОШ» в рамках проекта «Успех каждого ребенка». Завершение работ по проведению текущего ремонта спортивного зала МБОУ «Змиевская СОШ» предусмотрено в 2022 году за счет средств муниципального бюджета.

Проведенный анализ выполнения ремонтных работ в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году показал наличие тенденции невыполнения подрядчиками отдельных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией по текущему ремонту образовательных учреждений, в частности:

- в МБОУ «Покровская средняя школа» расторгнут контракт № 1 на выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «Покровская средняя школа» (на сумму 1,4 млн. рублей) при завершении подрядчиком работ на сумму 778,9 тыс. рублей или 55 % объема работ, предусмотренного проектно-сметной документацией;

- в МБОУ Кромского района Орловской области «Кромская начальная общеобразовательная школа» расторгнут муниципальный (на сумму 1,4 млн. рублей) при завершении подрядчиком ремонтных работ на сумму 434, 5 тыс. рублей или 30 % объема работ, предусмотренного проектно-сметной документацией;

- в БОУ «Созвездие Орла» расторгнут гражданско-правовой (на сумму 1,8 млн. рублей) при завершении подрядчиком работ по текущему ремонту спортивного зала на сумму 1,5 млн. рублей или 82 % объема работ, предусмотренного проектно-сметной документацией.