Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Орловской области»

В соответствии с пунктом 3.2.3 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2021 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Орловской области».

В целях достижения увеличения производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, как основной цели национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», на территории Орловской области разработаны и утверждены паспорта следующих региональных проектов:

- «Системные меры по повышению производительности труда», который направлен на создание условий для повышения производительности труда и реализуется на территории региона с 2021 года,

- «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», реализуемом с 2020 года, участие в котором предлагает оказание квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, а также обучение сотрудников методам повышения производительности труда.

В рамках исполнения мероприятий региональных проектов руководителями федеральных проектов неоднократно производилась корректировка наименований и объемных показателей ожидаемых результатов их реализации, в том числе снижение плановых показателей, значения которых на отчетную дату в регионе уже были достигнуты, что указывает на недостатки первоначального планирования. Например, в декабре 2020 года достигнутое значение показателя было снижено с 13 до 7 единиц, при этом включены 2 дополнительных показателя, которые впоследствии не были отражены в отчете по итогам 2020 года. В 2021 году изменение целевых показателей регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» произведено уже по истечении первого полугодия реализации проекта, что повлекло фактическое сокращение сроков достижения заданных показателей.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» по состоянию на 30.11.2021 отмечено значительное превышение утвержденных плановых показателей (от 1,2 до 2,6 раз), что с учетом неоднократной корректировки целевых значений также свидетельствует о недостатках при планировании.

В целях достижения результатов регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Департаментом промышленности и торговли Орловской области с НО «Фонд развития промышленности Орловской области» (далее Фонд) заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на сумму 19 500,0 тыс. рублей. Согласно представленным Фондом сведениям по состоянию на 27.12.2021 кассовое исполнение сложилось в сумме 16 720, 7 тыс. рублей, объем принятых и неоплаченных обязательств составил 2 254, 2 тыс. рублей. Результатом деятельности Фонда стало создание Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, который в соответствии с паспортом указанного регионального проекта начнет обучение сотрудников предприятий с 2022 года, а также создание «Фабрики Процессов», в рамках деятельности которой в 2021 году прошли обучение 52 сотрудника 4 промышленных предприятий Орловской области.

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Орловской области по состоянию на 01.12.2021 3 предприятия участвуют в реализации пилотных проектов под федеральным управлением АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее АНО «ФЦК»), которые планируется завершить в 1 полугодии 2022 года. Также в 2021 году мероприятия в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» внедряются самостоятельно на 15 предприятиях региона. В 2020 году АНО «ФЦК» оказывалась консультационная поддержка предприятиям, в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда на 9 предприятиях проведены обучающие программы повышения квалификации по направлению «Бережливое производство», в которых приняли участие 130 сотрудников. По итогам мероприятия отмечено, что предприятия, участвующие в реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» самостоятельно, учтены как получатели адресной поддержки, вместе с тем ее объем и содержание не регламентированы, что создает дополнительные барьеры по популяризации и вовлечению новых участников в реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».