(для размещения на сайте КСП Орловской области)

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Экология» на территории Орловской области»

В соответствии с пунктом 1.2.5. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2021 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Экология» на территории Орловской области».

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В состав национального проекта «Экология» включено 11 федеральных проектов. На основании заключенных соглашений Орловская область принимает участие в реализации 4 региональных проектов в рамках исполнения федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология» («Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Чистая вода»).

В 2020 году расходы по региональным проектам национального проекта «Экология» составили 115 161,3 тыс. рублей, или 99,2 % от сводной бюджетной росписи (116 075,4 тыс. рублей). Наибольший объем средств выделен на реализацию мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (50,7 %). По 3 из 4 региональных проектов («Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода», «Сохранение лесов») утвержденные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

На 2021 год в областном бюджете предусмотрены расходы только по одному региональному проекту «Сохранение лесов (Орловская область)». Так, по состоянию на 31 августа 2021 года расходы на реализацию мероприятий данного проекта составили 35 737,2 тыс. рублей, или 89,5 % от общего объема средств на 2021 год в сумме 39 937,8 тыс. рублей. По остальным проектам финансирование не предусмотрено.

В ходе анализа паспортов региональных проектов выявлены следующие недостатки.

В региональных проектах «Сохранение лесов (Орловская область)», «Сохранение уникальных водных объектов (Орловская область)», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода») не в полной мере учтены требования Методических рекомендаций, разработанных в целях подготовки региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральный проектов, входящих в состав национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», в части содержания в материалах паспорта регионального проекта обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий, а также их вклада в достижение результатов регионального проекта.

По региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» разработанные целевые показатели направлены на достижение результатов по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, вместе с тем результат по введению мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО паспортом регионального проекта не установлен.

Объемы финансового обеспечения в паспорте регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» не приведены в соответствие с законодательно утвержденными объемами на 2020 год (объемами сводной бюджетной росписи).

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена Губернатору Орловской области Клычкову А. Е., Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Музалевскому Л. С.