Информация по результатам контрольного мероприятия «Анализ расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи в 2018-2020 годах и истекшем периоде 2021 года**»**

В соответствии с пунктом 3.1.1. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2021 год проведена проверка расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи в 2018-2020 годах и истекшем периоде 2021 года.

Общий объем проверенных средств составил 940,9 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 924,8 млн. руб., областного бюджета – 16,1 млн. руб.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

На 2021 год в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Орловской области в сумме 574,6 млн. руб., с учетом областного софинансирования общий объём финансовых средств составил 587,8 млн. руб. По состоянию на 02.09.2021 расходы на программные мероприятия составили 50,2 млн. руб. или 8,5 % от запланированной суммы. Наиболее низкое исполнение сложилось по 4 из 5 программных мероприятий:

- строительство детской поликлиники в г. Ливны. На момент проверки были выполнены строительные работы на общую сумму 0,97 млн. руб. (0,8 % от стоимости работ по контракту на 2021 год – 121,4 млн. руб.);

- по 4 объектам капитального ремонта (160,6 млн. руб.) велась работа по подготовке закупочной документации и заключению контрактов;

- запланирована закупка 86 единиц медицинского оборудования на сумму 215,3 млн. руб., из них поставлено 19 единиц на сумму 7,3 млн. руб. (3,4 % от запланированной суммы). В отдельных случаях поставленное на момент проверки оборудование не использовалось по причине необходимости обучения медицинского персонала;

- для организации приобретения и монтажа быстровозводимых модульных конструкций ФАПов (10,0 млн. руб.) велась работа по подготовке закупочной документации.

В 2018 – 2021 гг силами КУ ОО «Орелгосзаказчик» производилось строительство 9 ФАПов. Из них на момент проверки 3 ФАПа (стоимость строительства 29,9 млн. руб.) оказывают первичную медико-санитарную помощь, 3 ФАПа (26,2 млн. руб.) нуждаются в доработке согласно новым санитарным правилам, 3 недостроенных ФАПа в Дмитровском районе подлежат сносу из-за ненадлежащего выполнения работ (работы выполнены с отступлением от проекта), а ранее понесенные расходы на их строительство в сумме 7,4 млн. руб. – взысканию с подрядчика.

Укомплектованность врачебных должностей при коэффициенте совместительства 1,2 по итогам 1 полугодия 2021 года (68 %) понизилась на 5,2% по сравнению с 2018 годом (73,2 %). Фактически уровень совместительства врачей первичного звена здравоохранения в первом полугодии 2021 года составил 1,4. Вследствие высокой нагрузки на врачей снижается качество оказываемой медицинской помощи, образуются очереди на прием.

Укомплектованность среднего медицинского персонала при коэффициенте совместительства 1,2 по итогам 1 полугодия 2021 года (81,5 %) понизилась на 3,3% по сравнению с 2018 годом (84,8 %).

Материально-техническая оснащенность учреждений первичного звена здравоохранения недостаточна для обеспечения качества и доступности первичной медико-санитарной помощи. По состоянию на начало 2021 года на балансе учреждений здравоохранения Орловской области находятся 940 зданий, из них 29 находятся в аварийном состоянии (в том числе 25 ФАПов), 3 требуют реконструкции, 281 требуют капитального ремонта. Из 157 единиц медицинских изделий и оборудования, находящихся в наличии в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 120 единиц подлежат замене в связи с износом. Согласно стандартам оснащения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 161 единица необходимого оборудования отсутствует.

По состоянию на 01.07.2021 на территории Орловской области 86 населенных пунктов с низкой плотностью населения (менее 100 человек) не доступны для оказания первичной медико-санитарной помощи согласно установленному Минздравом России нормативу (населенные пункты с численностью населения до 100 человек, находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь), в основном из-за кадрового дефицита в имеющихся ФАПах.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Орловской области Клычкову А. Е., Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Музалевскому Л. С.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Орловской области и прокуратурой Орловской области в Прокуратуру Орловской области направлена копия отчета по результатам контрольного мероприятия.

Н. А. Бойцова