Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных
на строительство школы на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных
на строительство школы на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.

В нарушение требований, установленных частью 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), подрядчиком при исполнении муниципального контракта № 01/21 не выполнены работы на сумму 2 548,9 тыс. рублей.

В нарушение требований, установленных статьями 12, 94, 101 Федерального закона № 44-ФЗ, статьями 34, 162 Бюджетного кодекса РФ подрядчиком выполнены работы с отступлением от требований строительных норм и правил, положений проектно-сметной документации на сумму
30 479,1 тыс. рублей.

В нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ
в результате некачественно выполненных подрядчиком работ на объекте строительства по устройству пожарно-охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и дымоудаления, сети Интернет и IP-телефонии, измерительного комплекса учета газа, сетей водоснабжения и водоотведения данные системы не функционируют надлежащим образом.

В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком при исполнении муниципального контракта от 07.03.2023
№ 250916 на сумму 23 267,4 тыс. рублей изменены существенные условия контрактов, а именно осуществлена замена товаров без обоснования, что характеристики являются улучшенными.

В нарушение части 1 статьи 94, статьи 101 Федерального закона
№ 44-ФЗ, условий муниципальных контрактов заказчиком за поставленный товар оплата на сумму 58 723,4 тыс. рублей осуществлена с нарушением установленного срока в связи с несвоевременным доведением финансирования главным распорядителем бюджетных средств.

В нарушение частей 1, 2 статьи 14 Федерального закона № 44 – ФЗ, подрядчиком осуществлена поставка оборудования для оснащения объекта, произведенного в иностранных государствах, которые не включены
в Перечень иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры о предоставлении национального режима от 22.07.2022 № б/н на общую сумму 14 116,19 тыс. рублей.

В нарушение статей 513, 720 Гражданского кодекса РФ, требований, установленных частью 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ, МБОУ – школа № 53 не обеспечено своевременное принятие имущества на баланс учреждения, фактически находящегося в эксплуатации школы, на общую сумму 176 021 тыс. рублей в связи с непредоставлением технической документации на поставленное оборудование и материалы. Длительный процесс передачи закупленного оборудования из муниципальной казны до МБОУ – школы № 53 повлек истечение срока гарантийных обязательств поставщика.