Информация по результатам контрольного мероприятия   
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств   
при осуществлении строительства и ремонта автомобильной дороги   
в Кромском и Сосковском районах Орловской области в рамках государственной программы Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий».

На основании пункта 1.1.4 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств   
при осуществлении строительства и ремонта автомобильной дороги   
в Кромском и Сосковском районах Орловской области в рамках государственной программы Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий».

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

Работы по строительству и ремонту автомобильных дорог в Кромском   
и Сосковском районах Орловской области выполнялись в рамках региональной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской от 20.12.2019 № 705.

На основании распоряжения Правительства Орловской области   
от 28.04.2022 № 266-р КУ ОО «Орелгосзаказчик» осуществлена закупка   
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключен контракт   
от 04.05.2022 № 6-с на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в Кромском и Сосковском районах Орловской области   
с ООО «МонолитСтрой» на сумму 679 124,1 тыс. рублей. Дополнительным соглашением № 15 от 28.09.2023 цена контракта увеличена до 848 945,0 тыс. рублей. Корректировка цены осуществлена по объекту «Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Сосково-Мураевка-Должонки» со строительством обхода н. п. Должонки в Орловской области».

В ходе проверки исполнения законодательства о контрактной системе   
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных   
и муниципальных нужд установлены следующие нарушения.

В нарушение статей 34, 96 Федерального закона № 44‑ФЗ[[1]](#footnote-1), постановления Правительства Орловской области № 134[[2]](#footnote-2), распоряжения Правительства Орловской области от 28.04.2022 № 266-р пунктом 14.1 контракта № 6-с[[3]](#footnote-3) определено обеспечение исполнения контракта в размере 7% от начальной (максимальной) цены контракта и обеспечение гарантийных обязательств в размере 2 % от начальной (максимальной) цены контракта,   
что лишило заказчика возможности увеличить сумму обеспечения исполнения контракта при увеличении его цены.

В нарушение приказа Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр[[4]](#footnote-4) график выполнения работ к контракту № 6-с не содержит информацию   
о сроках завершения отдельных этапов выполнения работ по строительству, реконструкции объекта (промежуточные сроки), отсутствует взаимосвязь графиков выполнения работ и оплаты выполненных работ.

В нарушение пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона   
№ 44-ФЗ заказчиком не соблюден порядок авансирования.

Нарушен срок выполнения работ, предусмотренный графиком выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильной дороги регионального значения «Сосково – Мураевка – Должонки»   
со строительством обхода н. п. Должонки в Орловской области, на 7 месяцев[[5]](#footnote-5).

В нарушение статей 34, 94, 101 Федерального закона № 44‑ФЗ, пункта 6.18.3 контракта № 6-с заказчиком по состоянию на 17.01.2025   
не оплачены выполненные и принятые 31.07.2024 работы по 27 этапу на сумму 35 562,8 тыс. рублей.

В ходе исполнения контракта повторно предъявлены   
к оплате ранее выполненные и оплаченные подготовительные работы на первом участке автомобильной дороги регионального значения «Сосково – Мураевка – Должонки» со строительством обхода н. п. Должонки в Орловской области (валка деревьев, разделка древесины, корчевка пней и кустарника) общей стоимостью 88,8 тыс. рублей.

Параметры установленных звеньев оголовка железобетонных водопропускных труб (укрепление из монолитного бетона (В20, F200, W6)   
на втором участке автомобильной дороги регионального значения «Сосково – Мураевка – Должонки» со строительством обхода н. п. Должонки в Орловской области не совпадают с характеристиками, указанными в проектной документации.

По итогам контрольного мероприятия внесено представление в адрес руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик».

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). [↑](#footnote-ref-1)
2. Постановление Правительства Орловской области от 15.03.2022 № 134 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Орловской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» (далее – постановление Правительства Орловской области № 134). [↑](#footnote-ref-2)
3. Государственный контракт № 6-с (реестровый № 2575203077022000008) на строительство   
   и реконструкцию автомобильных дорог в Кромском и Сосковском районах Орловской области на сумму 679 338,04 тыс. рублей, заключенный 04.05.2022 между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и ООО «МонолитСтрой» (далее – контракт № 6-с). [↑](#footnote-ref-3)
4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   
   от 05.06.2018 № 336/пр «Об утверждении [Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ](https://docs.cntd.ru/document/542627390#6560IO)». [↑](#footnote-ref-4)
5. По состоянию на 28.12.2024. [↑](#footnote-ref-5)