|  | Приложение 1 к приказу Контрольно-счетной палаты Орловской области от 29 декабря 2014 года № 19-осн |
| --- | --- |

ПЛАН

деятельности Контрольно-счетной палаты

Орловской области на 2015 год

- Контрольные мероприятия

| № п/п | Цель контрольного мероприятия | Объекты контрольного мероприятия | Объекты встречных проверок | Проверяемый период деятельности | Период проведения контрольного мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Завершение контрольного мероприятия «Проверка эффективности управления пакетом акций ОАО «Орелстрой», находящихся в государственной собственности Орловской области, а также отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Орелстрой» в 2002-2010 гг.» (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 17.03.2015 № 6/1-осн) | Управление государственного имущества Орловской области | Открытое акционерное общество «Орелстрой» | 2002-2010 годы | январь – июнь 2015 года | Гридяев С.П. Ставцева В.С. Глушкова В.С. |
| 1.2 | Завершение контрольного мероприятия «Проверка эффективности управления пакетом акций ОАО ООЦРО «Развитие», находившихся в государственной собственности Орловской области, а также отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООЦРО «Развитие» в 1996 - 2010 гг.» | Управление государственного имущества Орловской области | Открытое акционерное общество «АИЖК Орловской области» | 1996 -2010 годы | январь – март 2015 года | Гридяев С.П. Ставцева В.С. Глушкова В.С. |
| 1.3 | Завершение контрольного мероприятия «Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств областного бюджета муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла на возмещение в 2013-2014 гг. расходов за предоставление транспортных услуг гражданам, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Орловской области» | Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области | Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла | 2013 год –2014 годы | январь – март 2015 года | Пирогова А.Д. |
| 1.4 | Завершение контрольного мероприятия «Проверка формирования государственного задания и эффективности использования субсидий БУЗ ОО «Медицинский информационно-аналитический центр» в 2013 году, текущем периоде 2014 года» | Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр», Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области | - | 2013-2014 годы | январь-февраль 2015 года | Полякова Е.В. Пирогова Л.Н. |
| 1.5 | Завершение контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» за 2012-2014 годы» | Государственное унитарное предприятие Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» | - | 2012-2014 годы | январь-февраль 2015 года | Полякова Е.В. Гридяев С.П. Пирогова Л.Н. |
| 1.5.1 | Завершение контрольного мероприятия «Проверка (выборочная) целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы Орловской области "Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области" подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 2014 - 2020 годы" за 9 месяцев 2014 года» (п. 1.5.1 введен Приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 18.02.2015 № 3-осн) | Департамент экономики Орловской области | Областное автономное учреждение "Орловский региональный фонд развития и микрофинансирования малого предпринимательства", некоммерческая организация "Фонд микрофинансирования Орловской области", областное автономное учреждение "Орловский региональный гарантийный фонд", некоммерческая организация "Фонд поддержки предпринимательства Орловской области организации, другие получатели средств по программе | 9 месяцев 2014 года | 1 квартал 2015 года | Пирогова А.Д. |
| 1.6 | Проверка эффективности осуществления исполнительными органами государственной власти специальной компетенции Орловской области полномочий в области сохранения, использования, популяризации, государственной охраны, владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области и (или) находящихся в собственности Орловской области | Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | - | 2013 – 2014 годы | 1 квартал 2015 года | Гридяев С.П. |
| 1.7 | Анализ и оценка законности закупок, обоснованности их планирования, прозрачности закупочных механизмов, анализ условий конкурентной среды при их осуществлении, анализ результатов закупок, достижения целей их осуществления и эффективности (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 27.02.2015 № 4-осн) | Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области, бюджетное учреждение Орловской области «Орелхозэксплуатация» | - | 2014 год - текущий период 2015 года | 1-2 квартал 2015 года | Дерябкина Т.Ю. |
| 1.8 | Анализ и оценка законности закупок, обоснованности их планирования, прозрачности закупочных механизмов, анализ условий конкурентной среды при их осуществлении, анализ результатов закупок, достижения целей их осуществления и эффективности (за исключением закупок лекарственных средств) | Департамент здравоохранения Орловской области, бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» | - | 2014 год | 1 квартал 2015 года | Дерябкина Т.Ю. |
| 1.9 | Анализ и оценка законности закупок, обоснованности их планирования, прозрачности закупочных механизмов, анализ условий конкурентной среды при их осуществлении, анализ результатов закупок, достижения целей их осуществления и эффективности | Департамент образования Орловской области | - | 2014 год | 1 квартал 2015 года | Дерябкина Т.Ю. |
| 1.10 | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской области (2013-2015 годы)» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-2018 годы)» (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 18.02.2015 № 3-осн) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 12.08.2015 № 16-осн) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 30.09.2015 № 19/1-осн) | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | Организации - получатели субсидий по программе | 2014 год | 3-4 квартал 2015 года | Пирогова А.Д. |
| 1.11 | Целевое назначение, эффективность и обоснованность расходования средств областного бюджета, выделенных на проведение выборов Губернатора Орловской области | Избирательная комиссия Орловской области | - | 2014 год | март-апрель 2015 года | Полякова Е.В. |
| 1.12 | Проверка эффективности осуществления Департаментом государственного имущества и земельных отношений Орловской области бюджетных полномочий главного администратора (администратора) неналоговых доходов областного бюджета (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 30.06.2015 № 12-осн) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 31.08.2015 № 17-осн) | Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | - | 2013-2014 годы | 2-4 квартал 2015 года | Гридяев С.П. |
| 1.13 | Проверка соблюдения Департаментом государственного имущества и земельных отношений Орловской области порядка увеличения уставных фондов государственных унитарных предприятий Орловской области (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 30.06.2015 № 12-осн) | Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | Государственные унитарные предприятия Орловской области | С момента государственной регистрации государственного унитарного предприятия Орловской области – текущий период 2015 года | 2-3 квартал 2015 года | Гридяев С.П. Ставцева В.С. |
| 1.14 | Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета, а также отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Орловской области «Кафе» | Казенное предприятие Орловской области «Кафе», Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области, Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | - | 2013 - 2014 годы | 2 квартал 2015 года | Гридяев С.П. |
| 1.15 | п. 1.15 исключен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.11.2015 № 24-осн |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Проверка годового отчета об исполнении бюджета Хотынецкого района Орловской области за 2014 год (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 02.04.2015 № 8-осн) | Финансовый отдел администрации Хотынецкого района Орловской области | - | 2014 год | 4 квартал 2015 года | Полякова Е.В. Пирогова Л.Н. |
| 1.17 | п. 1.17 исключен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 23.03.2015 № 7-осн |  |  |  |  |  |
| 1.18 | п. 1.18 исключен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 12.08.2015 № 16-осн |  |  |  |  |  |
| 1.18.1 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Орловской области «Орловское автохозяйство» (п. 1.18.1 введен Приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 18.02.2015 № 3-осн) | Бюджетное учреждение Орловской области «Орловское автохозяйство» | - | 2014 год | 2 квартал 2015 года | Пирогова А.Д. |
| 1.19 | п. 1.19 исключен Приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 02.04.2015 № 8-осн |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на питание бюджетному учреждению Орловской области «Орловский наркологический диспансер» | Бюджетное учреждение Орловской области «Орловский наркологический диспансер», Департамент здравоохранения Орловской области | - | 2014 год | 2-3 квартал 2015 года | Полякова Е.В. Пирогова Л.Н. Дерябкина Т.Ю. |
| 1.21 | Аудит эффективности обеспечения бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области лекарственными средствами (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 12.08.2015 № 16-осн) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 30.09.2015 № 19/1-осн) | Департамент здравоохранения Орловской области | Бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области (выборочно), ГУП Орловской области «Орелфармация», аптечные организации (выборочно) | 2014 год – текущий период 2015 года | 2-4 квартал 2015 года | Полякова Е.В. Пирогова Л.Н. Дерябкина Т.Ю. Ставцева В.С. |
| 1.22 | Проверка состояния реестра государственной собственности Орловской области | Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | - | 2013-текущий период 2015 года | 3 квартал 2015 года | Гридяев С.П. |
| 1.23 | п. 1.23 исключен Приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 24.09.2015 № 19-осн |  |  |  |  |  |
| 1.24 | п. 1.24 исключен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 30.09.2015 № 19/1-осн |  |  |  |  |  |
| 1.25 | п. 1.25 исключен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.11.2015 № 24-осн |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Проверка годового отчета об исполнении бюджета Кромского района Орловской области за 2014 год (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 14.07.2015 № 13-осн) | Финансовый отдел администрации Кромского района Орловской области | - | 2014 год | 4 квартал 2015 года | Полякова Е.В. Пирогова Л.Н. |
| 1.27 | п. 1.27 исключен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 09.11.2015 № 23-осн |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Проверка эффективности управления пакетом акций открытого акционерного общества «Дирекция индустриальных парков Орловской области», находящихся в государственной собственности Орловской области, а также отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Дирекция индустриальных парков Орловской области» | Открытое акционерное общество «Дирекция индустриальных парков Орловской области», Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | - | 2014 год | 3 квартал 2015 года | Гридяев С.П. |
| 1.29 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Орловской области «Медтехника» | Государственное унитарное предприятие Орловской области «Медтехника» | Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | 2014-текущий период 2015 года | 4 квартал 2015 года | Гридяев С.П. |
| 1.30 | п. 1.30 исключен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.11.2015 № 24-осн |  |  |  |  |  |
| 1.31 | п. 1.31 исключен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 23.12.2015 № 25-осн |  |  |  |  |  |
| 1.32 | п. 1.32 исключен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.11.2015 № 24-осн |  |  |  |  |  |

2. Экспертно-аналитические мероприятия

| № п/п | Цель экспертно-аналитического мероприятия | Объекты экспертно-аналитического мероприятия | Исследуемый период | Период проведения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Анализ деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области за 2014 год и подготовка отчета для представления в Орловский областной Совет народных депутатов | - | 2014 год | Январь-февраль 2015 года | Уточкин И.В. |
| 2.2 | Аудит планирования закупок товаров, работ, услуг бюджетными учреждениями здравоохранения Орловской области (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 27.07.2015 № 15-осн) | Бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области (выборочно) | 1 полугодие 2015 года | 3-4 квартал 2015 года | Дерябкина Т.Ю. |
| 2.3 | Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета и подготовка заключений по результатам внешней проверки | Главные распорядители бюджетных средств, распорядители и получатели средств областного бюджета (по запросам); главные администраторы доходов областного бюджета (по запросам); главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета (по запросам) | 2014 год | До 15 апреля 2015 года | Рогачев И.А. |
| 2.4 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2014 год и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении областного бюджета | Главные распорядители бюджетных средств, распорядители и получатели средств областного бюджета (по запросам); главные администраторы доходов областного бюджета (по запросам); главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета (по запросам) | 2014 год | В течение 1,5 месяцев с даты поступления в КСП | Рогачев И.А |
| 2.5 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 2014 год и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области (по запросам); Департамент финансов Орловской области (по запросам); Департамент здравоохранения Орловской области (по запросам); Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (по запросам) | 2014 год | В течение 1,5 месяцев с даты поступления в КСП | Рогачев И.А |
| 2.6 | Подготовка аналитических материалов к публичным слушаниям по отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год | Департамент финансов Орловской области (по запросам); главные распорядители бюджетных средств, распорядители и получатели средств областного бюджета (по запросам); главные администраторы доходов областного бюджета (по запросам); главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета (по запросам) | 2013 год - 2014 год | Не позднее 5 рабочих дней до заседания комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов | Рогачев И.А |
| 2.7 | Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов Орловской области о внесении изменений в Закон Орловской области от 5.12.2014 г. № 1699-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Департамент финансов Орловской области (по запросам); главные распорядители бюджетных средств, распорядители и получатели средств областного бюджета (по запросам); главные администраторы доходов областного бюджета (по запросам); главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета (по запросам) | 2015 год | В течение 3 рабочих дней с даты поступления в КСП | Рогачев И.А |
| 2.8 | Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов Орловской области о внесении изменений в Закон Орловской области от 8.12.2014 г. № 1701-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области (по запросам); Департамент финансов Орловской области (по запросам); Департамент здравоохранения Орловской области (по запросам); Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (по запросам) | 2015 год | В течение 3 рабочих дней со дня поступления в КСП | Рогачев И.А |
| 2.9 | Анализ исполнения областного бюджета за первый квартал 2015 года и подготовка заключения на отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2015 года | Департамент финансов Орловской области (по запросам); главные распорядители бюджетных средств, распорядители и получатели средств областного бюджета (по запросам); главные администраторы доходов областного бюджета (по запросам); главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета (по запросам) | 1 квартал 2015 года | В течение 5 календарных дней с даты поступления в КСП | Рогачев И.А |
| 2.10 | Анализ исполнения областного бюджета за полугодие 2015 года и подготовка заключения на отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2015 года | Департамент финансов Орловской области (по запросам); главные распорядители бюджетных средств, распорядители и получатели средств областного бюджета (по запросам); главные администраторы доходов областного бюджета (по запросам); главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета (по запросам) | Январь-июнь 2015 года | В течение 5 календарных дней с даты поступления в КСП | Рогачев И.А |
| 2.11 | Анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2015 года и подготовка заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2015 года | Департамент финансов Орловской области (по запросам); главные распорядители бюджетных средств, распорядители и получатели средств областного бюджета (по запросам); главные администраторы доходов областного бюджета (по запросам); главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета (по запросам) | Январь-сентябрь 2015 года | В течение 5 календарных дней с даты поступления в КСП | Рогачев И.А |
| 2.12 | Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за первый квартал 2015 года и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за первый квартал 2015года | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области (по запросам); Департамент финансов Орловской области (по запросам); Департамент здравоохранения Орловской области (по запросам); Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (по запросам) | 1 квартал 2015 года | В течение 5 календарных дней с даты поступления в КСП | Рогачев И.А |
| 2.13 | Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за полугодие 2015 года и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за первое полугодие 2015 года | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области (по запросам); Департамент финансов Орловской области (по запросам); Департамент здравоохранения Орловской области (по запросам); Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (по запросам) | Январь-июнь 2015 года | В течение 5 календарных дней с даты поступления в КСП | Рогачев И.А |
| 2.14 | Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2015 года и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2015 года | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области (по запросам); Департамент финансов Орловской области (по запросам); Департамент здравоохранения Орловской области (по запросам); Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (по запросам) | Январь-сентябрь 2015 года | В течение 5 календарных дней с даты поступления в КСП | Рогачев И.А |
| 2.15 | Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Орловской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | Департамент финансов Орловской области (по запросам); главные распорядители бюджетных средств, распорядители и получатели средств областного бюджета (по запросам); главные администраторы доходов областного бюджета (по запросам); главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета (по запросам) | Текущий период 2015 года, 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | В течение 20 рабочих дней с даты поступления в КСП | Рогачев И.А |
| 2.16 | Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области (по запросам); Департамент финансов Орловской области (по запросам); Департамент здравоохранения Орловской области (по запросам); Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (по запросам) | Текущий период 2015 года, 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | В течение 20 рабочих дней с даты поступления в КСП | Рогачев И.А |
| 2.17 | Мониторинг исполнения полномочий контрольно-счетными органами муниципальных образований, расположенных на территории Орловской области, в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2014 год | Контрольно-счетные органы муниципальных образований, расположенных на территории Орловской области | 2014 год | 1-2 квартал 2015 года | Уточкин И.В. |
| 2.18 | Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Орловской области и нормативных правовых актов органов государственной власти области (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных (бюджетных) обязательств Орловской области (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 09.11.2015 № 23-осн) | Государственные органы Орловской области, органы государственной власти Орловской области, организации, участвующие в разработке нормативных правовых актов органов государственной власти Орловской области | В течение года | В течение 10 рабочих дней с даты поступления в КСП | Геращенко Д.В. Рогачев И.А. |
| 2.19 | Экспертиза государственных программ Орловской области (проектов государственных программ Орловской области) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 09.11.2015 № 23-осн) | Государственные органы Орловской области, органы государственной власти Орловской области, организации, участвующие в разработке и реализации мероприятий государственных программ Орловской области | В течение года | В течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения председателя КСП о проведении экспертизы | Рогачев И.А. Геращенко Д.В. |

3. Текущие (организационные) мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Разработка стандартов внешнего государственного финансового контроля (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 09.11.2015 № 23-осн) | В течение года | Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. Геращенко Д.В. Рогачев И.А. |
| 3.2 | Разработка проекта плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2015 год (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) | До 30 ноября 2015 года | Степина Т.И. Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. Отделы КСП |
| 3.3 | Внесение предложений субъектам права законодательной инициативы в Орловском областном Совете народных депутатов по совершенствованию законодательства Орловской области по вопросам, отнесенным к ведению Контрольно-счетной палаты Орловской области | В течение года | Степина Т.И. |
| 3.4 | Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты Орловской области | В течение года | Степина Т.И. |
| 3.5 | Организация размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Орловской области отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области за 2014 год | После рассмотрения Орловским областным Советом народных депутатов | Уточкин И.В. |
| 3.6 | Подготовка и организация размещения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Орловской области, опубликования в официальном издании информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) | В течение года | Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. Отделы КСП |
| 3.7 | Внесение изменений и дополнений в Регламент Контрольно-счетной палаты Орловской области (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 09.11.2015 № 23-осн) | В течение года | Геращенко Д.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. Отделы КСП |
| 3.8 | Ведение Реестра лиц, замещающих государственные должности Орловской области и должности государственной гражданской службы Орловской области в Контрольно-счетной палате Орловской области | В течение года | Рыбкина Е.А. |
| 3.9 | Документационное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области | В течение года | Степина Т.И. Рыбкина Е.А. Васильева Н.П. |
| 3.10 | Организация и осуществление планирования и проведения закупок товаров, работ и услуг Контрольно-счетной палатой Орловской области для государственных нужд Орловской области | в течение года | Степина Т.И. Дерябкина Т.Ю. Рыбкина Е.А. Васильева Н.П. |
| 3.11 | Осуществление постоянного контроля за правильным и эффективным расходованием средств, в соответствии с целевым назначением по утвержденной смете доходов и расходов | в течение года | Степина Т.И. Уточкин И.В. Рыбкина Е.А. Васильева Н.П. |
| 3.12 | Материально-техническое обеспечение Контрольно-счетной палаты Орловской области | в течение года | Степина Т.И. Рыбкина Е.А. Васильева Н.П. |

4. Мероприятия по взаимодействию с государственными и муниципальными органами,

органами государственной власти и органами местного самоуправления

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  | Период проведения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на основании поручений Орловского областного Совета народных депутатов |  |  |  |  |  |  | В течение года | Работники КСП |
|  | Цель контрольного мероприятия | Объекты контрольного мероприятия |  | Объекты встречных проверок |  | Проверяемый период |  |  |  |
| 4.1.1 | Проверка расходования субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление общего образования администрации Орловского района Орловской области |  | - |  | 2014 год – текущий период 2015 года |  | 2-3 квартал 2015 года | Бойцова Н.А. |
| 4.1.2 | Проверка расходования средств областного бюджета, выделенных на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обслуживанию лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках непрограммной части областного бюджета (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) | Бюджетное учреждение Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Свердловского района», бюджетное учреждение Орловской области «Центр социального обслуживания населения Залегощенского района», Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области |  | - |  | 2014 год – текущий период 2015 года |  | 3-4 квартал 2015 года | Пирогова А.Д. |
| 4.1.3 | Проверка целевого использования субвенций из областного бюджета муниципальными образованиями Орловской области на расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области» государственной программы Орловской области «Управление государственными финансами Орловской области» | Департамент финансов Орловской области, финансовые органы муниципальных образований Орловской области (выборочно) |  | Получатели бюджетных средств (выборочно) |  | 2014 год |  | 3-4 квартал | Полякова Е.В. Гридяев С.П. Пирогова Л.Н. |
| 4.1.4 | Проверка эффективности и целевого использования субвенций предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» | Департамент здравоохранения Орловской области, Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, финансовые органы муниципальных образований Орловской области (выборочно) |  | Получатели бюджетных средств (выборочно) |  | 2014 год – текущий период 2015 года |  | 4 квартал 2015 года | Гридяев С.П. |
| 4.1.5 | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств бюджетным учреждением здравоохранения Орловской области «Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер» | Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер», Департамент здравоохранения Орловской области |  | - |  | 2014 год – текущий период 2015 года |  | 4 квартал 2015 года | Полякова Е.В. Пирогова Л.Н. Дерябкина Т.Ю. |
| 4.2 | Представление отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области за 2014 год в Орловский областной Совет народных депутатов |  |  |  |  |  |  | 1 квартал 2015 года | Степина Т.И. |
| 4.3 | Участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2015 года | Степина Т.И. Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. |
| 4.4 | Участие в публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2015 года | Степина Т.И. Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. |
| 4.5 | Участие в заседаниях Орловского областного Совета народных депутатов, а также его комитетов и президиумов |  |  |  |  |  |  | В течение года | По приглашению |
| 4.6 | Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на основании предложений и запросов Губернатора Орловской области |  |  |  |  |  |  | В течение года | Работники КСП |
|  | Цель контрольного мероприятия |  | Объекты контрольного мероприятия |  | Объекты встречных проверок |  | Проверяемый период |  |  |
| 4.6.1 | подп. 4.6.1 исключен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.11.2015 № 24-осн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 | Эффективность использования муниципальными общеобразовательными организациями Болховского района субвенции, предоставленной в 2014 году из областного бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013 - 2020 годы)» (КБК 0702 П417157 530 (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 12.08.2015 № 16-осн) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 24.09.2015 № 19-осн) |  | Отдел образования администрации Болховского района и муниципальные общеобразовательные учреждения Болховского района (выборочно) |  | - |  | 2014 год – текущий период 2015 года | 2-4 квартал 2015 года | Бойцова Н.А. |
| 4.6.3 | Проверка порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка (в ред. приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) (в ред. приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.11.2015 № 24-осн) |  | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области и государственные учреждения Орловской области, подведомственные Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (выборочно) |  | - |  | 2014 год – текущий период 2015 года | 4 квартал 2015 года - февраль 2016 года | Пирогова А.Д. |
| 4.6.4 | Проверка порядка установления и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка (в ред. приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) (в ред. приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.11.2015 № 24-осн) |  | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области и государственные учреждения Орловской области, подведомственные Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (выборочно) |  | - |  | 2014 год – текущий период 2015 года | 4 квартал 2015 года - февраль 2016 года | Пирогова А.Д. |
| 4.6.5 | Проверка (выборочная) порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) (в ред. приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.11.2015 № 24-осн) |  | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области и государственные учреждения Орловской области, подведомственные Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (выборочно) |  | - |  | 2014 год – текущий период 2015 года | 4 квартал 2015 года - февраль 2016 года | Пирогова А.Д. |
| 4.6.6 | Эффективность использования бюджетными учреждениями Орловской области субсидии, предоставленной для обеспечения деятельности (оказание услуг) в рамках исполнения в 2014 году мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государственной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы» (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) (в ред. приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.11.2015 № 24-осн) (в ред. приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 29.12.2015 № 27-осн) |  | Управление физической культуры и спорта Орловской, бюджетные учреждения Орловской области, подведомственные Управлению физической культуры и спорта Орловской области (выборочно) |  | - |  | 2014 год – текущий период 2015 года | 3-4 квартал 2015 года – февраль 2016 года | Бойцова Н.А. |
| 4.6.7 | подп. 4.6.7 исключен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.11.2015 № 24-осн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.8 | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания ЦРБ в г. Дмитровске в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) (в ред. приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.11.2015 № 24-осн) |  | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области , казенное учреждение Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» |  | При необходимости подрядные организации (получатели бюджетных средств) |  | 3-4 квартал 2014 года – текущий период 2015 года | 4 квартал 2015 года – февраль 2016 года | Бойцова Н.А. Дерябкина Т.Ю. |
| 4.6.9 | подп. 4.6.9 исключен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.11.2015 № 24-осн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Направление Правительству Орловской области заключения по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета |  |  |  |  |  |  | В течение одного рабочего дня со дня подготовки | Уточкин И.В. |
| 4.8 | Участие в работе совещаний Губернатора Орловской области и Правительства Орловской области |  |  |  |  |  |  | В течение года | Степина Т.И. |
| 4.9 | Участие в проведении совместных и (или) параллельных с контрольно-счетными органами муниципальных образований, расположенных на территории Орловской области, контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятиях (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 03.03.2015 № 6-осн) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) |  |  |  |  |  |  | В течение года | Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. Отделы КСП |
|  | Цель контрольного мероприятия |  | Объекты контрольного мероприятия |  | Объекты встречных проверок |  | Проверяемый период |  |  |
| 4.9.1 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного торгового предприятия «Ливенское» (подп. 4.9.1 введен Приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 03.03.2015 № 6-осн) |  | Муниципальное унитарное торговое предприятия «Ливенское» |  | - |  | 2014 год | 1 квартал 2015 года | Гридяев С.П. |
| 4.9.2 | Проверка правильности определения, своевременности и полноты поступления в бюджет города Орла в 2012 г., 2013 г. и в 2014 г. дивидендов по акциям ОАО «База строительных товаров», принадлежащим муниципальному образованию «Город Орел», и эффективности использования муниципального имущества (подп. 4.9.2 введен Приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 14.09.2015 № 18-осн) |  | Открытое акционерное общество «База строительных товаров» |  | - |  | 2012 - 2014 годы | 15 сентября 2015 год – 15 декабря 2015 год | Бойцова Н.А. |
| 4.10 | Участие в работе коллегий, совещаний и семинаров, проводимых Счетной палатой Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | В течение года | Степина Т.И. |
| 4.11 | Подготовка информации по запросам Счетной палаты Российской Федерации (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) |  |  |  |  |  |  | В течение года | Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. Отделы КСП |
| 4.12 | Участие в проведении совместных и (или) параллельных со Счетной палатой Российской Федерации контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) |  |  |  |  |  |  | В течение года | Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. Отделы КСП |
| 4.12.1 | Оценка эффективности использования финансовой помощи, предоставленной Орловской области за счет средств федерального бюджета, в том числе оценка влияния такой помощи на объем и структуру государственного долга Орловской области (подп. 4.12.1 введен Приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 30.06.2015 № 12-осн) | Правительство Орловской области |  |  |  | 2014 год – текущий период 2015 года |  | июль-октябрь 2015 года | Рогачев И.А. |
| 4.13 | Участие в работе совещаний и семинаров, проводимых Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | В течение года | Степина Т.И. |
| 4.14 | Подготовка информации по запросам Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) |  |  |  |  |  |  | В течение года | Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. |
| 4.15 | Участие в мероприятиях и (или) проведение совместных контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий по обращениям налоговых органов, органов прокуратуры, иных правоохранительных, надзорных и контрольных органов Российской Федерации (в соответствии с заключенными соглашениями) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) |  |  |  |  |  |  | В течение года | Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. |
| 4.16 | Мероприятия Контрольно-счетной палаты Орловской области по обмену опытом работы: - со Счетной палатой Орловской области; - с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации; - с контрольно-счетными органами муниципальных образований Орловской области. (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) |  |  |  |  |  |  | В течение года | Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. |
| 4.17 | Подготовка и проведение совещаний с контрольно-счетными органами муниципальных районов и городских округов Орловской области (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) |  |  |  |  |  |  | В течение года | Степина Т.И. Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. |
| 4.18 | Проведение мероприятий по созданию Совета органов финансового контроля при Губернаторе Орловской области (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.06.2015 № 11-осн) |  |  |  |  |  |  | В течение года | Степина Т.И. Уточкин И.В. Бойцова Н.А. Пирогова А.Д. Полякова Е.В. Отделы КСП |
| 4.19 | Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации и юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области |  |  |  |  |  |  | В течение года | Работники КСП |
|  | Цель контрольного мероприятия | Объекты контрольного мероприятия |  | Объекты встречных проверок |  | Проверяемый период |  |  |  |
| 4.19.1 | Проверка (выборочная) правильности начисления и выплаты заработной платы сотрудникам бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Хотынецкая центральная районная больница» (подп.4.19.1 введен Приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 16.02.2015 № 2-осн) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 02.04.2015 № 8-осн ) | Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Хотынецкая центральная районная больница» |  | - |  | 2014 год – текущий период 2015 года |  | 3-4 квартал 2015 года | Полякова Е.В. Пирогова Л.Н. |
| 4.19.2 | Проверка отдельных вопросов строительства водопроводных сетей в с. Становой Колодезь Орловского района Орловской области (западная часть от железной дороги) (подп. 4.19.2 введен Приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 23.03.2015 № 7-осн) (в ред. Приказа Контрольно-счетной палаты Орловской области от 24.09.2015 №19-осн ) | Департамент сельского хозяйства Орловской области, Администрация Орловского района |  | - |  | 2013 – 2014 годы |  | 4 квартал 2015 года | Бойцова Н.А. |
| 4.19.3 | Проверка условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в 2013-2014 годах (подп. 4.19.3 введен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 02.04.2015 № 8-осн) | Аппарат Губернатора Орловской области, Орловская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |  | - |  | 2013-2014 годы |  | 2 квартал 2015 года | Полякова Е.В., Пирогова Л.Н. |
| 4.19.4 | Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на строительство газораспределительной сети в с. Злынь Болховского района Орловской области (подп. 4.19.4 введен приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 22.10.2015 № 20-осн) | Казенное учреждение Орловской области «Орелгосзаказчик» |  | Администрация Злынского сельского поселения Болховского района Орловской области |  | 2013 год - текущий период 2015 года |  | 4 квартал 2015 года | Верижников М.П. |