**Информация по результатам контрольного мероприятия:**

**«Проверка целевого и эффективного расходования средств, выделенных на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности».**

 Контрольно-счетной палатой Орловской области на основании Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2019 год, проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования средств, выделенных на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности».

Общий объём проверенных средств, исчисляемый в денежном эквиваленте, составил 9,5 млн. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств на указанные мероприятия определен Департамент сельского хозяйства.

Финансирование объектов социальной инфраструктуры осуществлялось в соответствии с заключенными Соглашениями между Департаментом сельского хозяйства и муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на выполнение мероприятий по строительству плоскостных сооружений.

В результате исполнения мероприятий Программы освоение средств составило 100%. Цели, определенные Программой, достигнуты. Выделяемое финансирование позволило провести необходимые строительные работы. Все спортивные сооружения функционируют.

 Выделенные субсидии по объектам инфраструктуры в размере 11,0 млн. рублей в 2018г. и 2,5 млн. рублей в 2019г. были перечислены в полном объёме в муниципальные образования.

Объектами контрольного мероприятия являлись:

 -объект «Устройство мини-футбольного поля с искусственным покрытием по адресу: д. Нижняя Лужна, Неполодское с/п Орловский район;

-объект «Строительство многофункциональной универсальной строительной площадки» по адресу: с. Муравль, Троснянский район;

-объект «Строительство многофункциональной универсальной спортивной площадки» по адресу: пгт. Колпна, Колпнянский район.

В ходе контрольного мероприятия установлен объём не выполненных Подрядчиком, но оплаченных Заказчиком работ по двум объектам, относительно проектно-сметной документации и актов ф. КС-2, который в денежном эквиваленте составил 195,5 тыс. рублей. При этом, в период проведения контрольного мероприятия, Подрядчиками на строительных площадках, по согласованию с Заказчиками были проведены работы по устранению дефектов и недостатков, а также средства субсидии, использованные не по целевому назначению, вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств, были возвращены в доход областного бюджета .

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области 13декабря 2019 года. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Орловской области А. Е. Клычкову, Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевскому.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Орловской области и прокуратурой Орловской области
направлены материалы контрольного мероприятия в прокуратуру Орловской области.