**Информация по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования средств на реконструкцию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27   
им. Н. С. Лескова с углубленным изучением английского языка» в рамках Государственной программы Орловской области «Подготовка   
и проведение празднования 450-летия основания города Орла».**

В соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2017 и 2018 г. была проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 им. Н. С. Лескова с углубленным изучением английского языка» в рамках Государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла» за 2013 - 2015 годы.

Общий объём проверенных средств составил 160 928,859 тыс. рублей из них: за счет средств областного бюджета 51 403,019 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 109 525,840 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия были установлены следующие нарушения и недостатки:

1. Ненадлежащий контроль со стороны МКУ «УКС г. Орла» за качеством составления проектно-сметной документации и выполнением работ подрядчиком, что привело к расхождению фактической общей площади здания школы 6459,2 м2 от проектной общей площади, которая составляла 7414,38 м2.

2. В нарушение пункта 4.4. муниципального контракта Подрядчиком не был разработан и представлен на согласование МКУ «УКС г. Орла» график производства работ. Согласно положениям муниципального контракта все работы, выполняются Подрядчиком в соответствии с утвержденным Сторонами графиком.

3. В ходе проверки закупочной деятельности Заказчика установлены нарушения законодательства о контрактной системе, затрагивающие основные принципы осуществления закупок для государственных   
и муниципальных нужд (части 8 статьи 34 и части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ).

4. По итогам проверки отмечается несогласованность действий МБОУ «СОШ №27» и МКУ «УКС г. Орла» при разработке проектной и проектно-сметной документации, в частности, в ходе проведения работ по реконструкции были исключены из документации работы по монтажу двух лифтов и приобретены два универсальных лестничных гусеничных подъемника для маломобильных групп населения марки SHERPA.

Основанием для исключения из проектно-сметной документации работ по монтажу двух лифтов послужило отсутствие в штатном расписании образовательного учреждения должности «лифтер». Данный факт был указан учреждением только в мае 2015 года и не мог быть неизвестен на момент разработки проектно-сметной документации.

При этом, в течение срока действия муниципального контракта в 2014-2015 годах Подрядчиком производились строительно-монтажные работы по устройству шахты лифта, в результате чего были произведены неэффективные расходы по данным работам на сумму 80 004 рубля.

5. В заключительных подписанных сторонами актах выполненных работ № 48, 49 и справках о стоимости работ по ф. КС-3 от 18.12.2015 года за счет корректировки отражен факт выполнения работ по сверлению отверстии. Однако, выполнение данных работ отсутствует в Журнале производства работ за отчетный период.

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата Орловской области внесла представление в адрес МКУ «УКС г. Орла» для устранения выявленных нарушений и принятия мер по недопущению их в дальнейшей деятельности.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области, Председателю Орловского областного Совета народных депутатов.

В соответствии с соглашениемо сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Орловской области и Прокуратурой Орловской области, материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру Орловской области.