Информация

по результатам контрольного мероприятия

«Эффективность использования бюджетных средств, выделенных на исполнение долгосрочной областной целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011 – 2013 годы».

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2012 год, проведена проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2011 году на исполнение ДОЦП «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011 – 2013 годы в Департаменте сельского хозяйства Орловской области, который является разработчиком, руководителем и исполнителем Программы.

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

Субсидии за счет средств областного бюджета выделены и использованы в полном объеме. Но ожидаемой эффективности субсидий не достигнуто. Прежде всего, в связи с некомплексным выполнением программы инвестиций хозяйствующими субъектами за счет собственных и заемных средств и отсутствием намечавшихся программой федеральных субсидий.

- В целом освоение средств по программе за счет всех источников составило в 2011 году лишь 11,7% утвержденных Программой.  Не достигли запланированного уровня большей части целевых индикаторов Программы.

- Из получателей субсидий полностью не выполнили запланированные Департаментом целевые индикаторы по производству продукции ООО «Троснянский молочный завод» и ЗАО АПК «Юность», ряд других предприятий имеют незначительное недовыполнение по отдельным целевым индикаторам.

Ежеквартальные проверки хода выполнения программных мероприятий Департаментом в 2011 году не проводились.

- Проверка показала необходимость внесения корректировок в  мероприятия Программы и в порядок  предоставления субсидий на приобретение нового оборудования организациям  хлебопекарной, мукомольной, плодоовощной, ликероводочной, комбикормовой, молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей отраслей, сахарным заводам и элеваторам по хранению и подработке зерна Орловской области.

- Установлен ряд нарушений порядка  предоставления субсидий на приобретение нового оборудования от 3 ноября 2011 г. N 381,  некоторые из которых привели к фактам излишней выплаты субсидий предприятиям.

- По результатам проверки направлено представление Губернатору Орловской области  Козлову А.П. и информация Орловскому областному Совету народных депутатов.